## Bảng phân rã công việc
Tên công việc | Công việc chi tiết |  |  | Mã công việc | EST | % | Ngày công | Nhân viên | Tiền công | Chi phí EST | Tổng | Số ngày làm | Chi phí chi tiết
Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | KH1.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000 |  | 62.6583 | 26173150
| 1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | KH1.2 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | KH1.3 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | KH1.4 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | KH1.5 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  | KH1.6 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | KH1.7 | 1.0417 | 10% | 1.1417 | T | 342500 | 312500
Tổng | [6 empty] | 6.9083 |  | 2072500 | 1862500
Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | YC2.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 2.2 Xác định yêu cầu người dùng |  |  | YC2.2 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | YC2.3 | 2 | 20% | 2.2 | T | 660000 | 600000
|  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | YC2.3.1 | 1 | 10% | 1.1 | T | 330000 | 300000
|  | 2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống |  | YC2.3.2 | 1 | 10% | 1.1 | T | 330000 | 300000
| 2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | YC2.4 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
Tổng | [6 empty] | 4.75 |  | 1425000 | 1275000
Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.2 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng(mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.4 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.5 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khuyến mãi (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.5 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.6 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.6 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.7 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.7 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.8 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý tích điểm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.8 | 1.5 | 10% | 1.6 | T | 480000 | 450000
| 3.9 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.9 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
Tổng | [6 empty] | 8.4 |  | 2520000 | 2250000
Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | TK4.1 | 1.0833 | 10% | 1.1833 | D,TH | 749050 | 685750
| 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | TK4.2 | 9 | 20% | 9.2 | D,TH | 5823600 | 5697000
|  | 4.2.1 Thiết kế giao diện website quản lý |  | TK4.2.1 | 9 | 20% | 9.2 | D,TH | 5823600 | 5697000
|  |  | 4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung | TK4.2.1.1 | 3.5 | 10% | 3.6 | D,TH | 2278800 | 2215500
|  |  | 4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con | TK4.2.1.2 | 5.5 | 10% | 5.6 | D,TH | 3544800 | 3481500
| 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | TK4.3 | 2.0417 | 10% | 2.1417 | TH | 642500 | 612500
| 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | TK4.4 | 1.5 | 10% | 1.6 | TH | 480000 | 450000
Tổng | [6 empty] | 14.125 |  | 7695150 | 7445250
Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | XD5.1 | 1.5 | 10% | 1.6 | TH | 480000 | 450000
| 5.2 Xây dựng các module |  |  | XD5.2 | 8 | 100% | 9 | D,TH | 5697000 | 5064000
|  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | XD5.2.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.2 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | XD5.2.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.4 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.5 Xây dựng module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.5 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.6 Xây dựng module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.6 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.7 Xây dựng module quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.7 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.8 Xây dựng module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa, thông tin tích điểm ) |  | XD5.2.8 | 2 | 10% | 2.1 | D,TH | 1329300 | 1266000
|  | 5.2.9 Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | XD5.2.9 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
| 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | XD5.3 | 1.05 | 10% | 1.15 | D,TH | 727950 | 664650
Tổng | [6 empty] | 11.75 |  | 6904950 | 6178650
Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | KT6.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | KT6.2 | 6.3 | 180% | 8.1 | T | 2430000 | 1890000
|  | 6.2.1 Kiểm thử module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | KT6.2.1 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.1.1 Viết test case | KT6.2.1.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.1.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.2 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.2.1 Viết test case | KT6.2.2.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.3 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | KT6.2.3 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.3.1 Viết test case | KT6.2.3.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.3.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.4 Kiểm thử module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.4 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.4.1 Viết test case | KT6.2.4.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.4.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.5 Kiểm thử module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.5 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.5.1 Viết test case | KT6.2.5.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.5.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.6 Kiểm thử module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.6 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.6.1 Viết test case | KT6.2.6.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.6.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.7 Kiểm thử module quản lý nhân viên ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.7 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.7.1 Viết test case | KT6.2.7.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.7.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.8 Kiểm thử module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa thông tin tích điểm ) |  | KT6.2.8 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.8.1 Viết test case | KT6.2.8.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.8.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.8.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.9 Kiểm thử module đăng nhập |  | KT6.2.9 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.9.1 Viết test case | KT6.2.9.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.9.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
| 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | KT6.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  | KT6.4 | 1.05 | 10% | 1.15 | T | 345000 | 315000
| 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | KT6.5 | 0.78333 | 10% | 0.88333 | T | 265000 | 235000
| 6.6 Kiểm thử beta |  |  | KT6.6 | 0.78333 | 10% | 0.88333 | T | 265000 | 235000
Tổng | [6 empty] | 12.7167 |  | 3815000 | 3125000
Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website |  |  | HD7.1 | 1.4583 | 10% | 1.5583 | T | 467500 | 437500
| 7.2 Mô phỏng hoạt động của Website |  |  | HD7.2 | 1.5 | 10% | 1.6 | T | 480000 | 450000
| 7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  |  | HD7.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | T,D,TH | 793050 | 225000
Tổng | [6 empty] | 4.0083 |  | 1740550 | 1112500

## Bảng ước lượng thời gian
STT | Giai đoạn | Tên công việc | Công việc chi tiết |  |  | Mã công việc | MO ( Ước lượng lạc quan ) | ML ( Ước lượng bình thường ) | MP ( Ước lượng bi quan ) | EST | Phương sai ( S bình phương ) | Độ lệch chuẩn
1 | 1.0' | Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | KH1.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | KH1.2 | 0.5 | 0.75 | 2 | 0.91667 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | KH1.3 | 0.5 | 0.75 | 2 | 0.91667 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | KH1.4 | 0.5 | 0.75 | 2 | 0.91667 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | KH1.5 | 0.5 | 0.75 | 2 | 0.91667 | 0.0625 | 0.25
|  |  | 1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  | KH1.6 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | KH1.7 | 0.75 | 1 | 1.5 | 1.0417 | 0.015625 | 0.125 | 0.27951
2 | 2.0' | Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | YC2.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 2.2 Xác định yêu cầu người dùng |  |  | YC2.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | YC2.3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.11111 | 0.33333
|  |  |  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | YC2.3.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 0.16667
|  |  |  | 2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống |  | YC2.3.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 0.027778 | 0.16667
|  |  | 2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | YC2.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333 | 0.125
3 | 3.0' | Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng(mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.5 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khuyến mãi (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.6 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.6 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.7 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.7 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 3.8 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý tích điểm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.8 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.027778 | 0.16667
|  |  | 3.9 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.9 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333 | 0.083333
4 | 4.0' | Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | TK4.1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.0833 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | TK4.2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.027778 | 0.16667
|  |  |  | 4.2.1 Thiết kế giao diện website quản lý |  | TK4.2.1 | 8 | 9 | 10 | 9 | 0.11111 | 0.33333
[5 empty] | 4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung | TK4.2.1.1 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 0.027778 | 0.16667
[5 empty] | 4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con | TK4.2.1.2 | 5 | 5.5 | 6 | 5.5 | 0.027778 | 0.16667
|  |  | 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | TK4.3 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.0417 | 0.015625 | 0.125
|  |  | 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | TK4.4 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.027778 | 0.16667 | 0.24479
5 | 5.0' | Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | XD5.1 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.027778 | 0.16667
|  |  | 5.2 Xây dựng các module |  |  | XD5.2 | 5.5 | 8 | 10.5 | 8 | 0.69444 | 0.83333
|  |  |  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | XD5.2.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.2 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | XD5.2.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.4 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.5 Xây dựng module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.6 Xây dựng module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.6 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.7 Xây dựng module quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.7 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  |  | 5.2.8 Xây dựng module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa, thông tin tích điểm ) |  | XD5.2.8 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 0.027778 | 0.16667
|  |  |  | 5.2.9 Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | XD5.2.9 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | XD5.3 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.05 | 0.013611 | 0.11667 | 0.81917
6 | 6.0' | Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | KT6.1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | KT6.2 | 2.7 | 6.3 | 16.2 | 6.3 | 5.0625 | 2.25
|  |  |  | 6.2.1 Kiểm thử module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | KT6.2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.1.1 Viết test case | KT6.2.1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.2 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.2.1 Viết test case | KT6.2.2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.3 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | KT6.2.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.3.1 Viết test case | KT6.2.3.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.4 Kiểm thử module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.4.1 Viết test case | KT6.2.4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.4.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.5 Kiểm thử module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.5.1 Viết test case | KT6.2.5.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.5.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.6 Kiểm thử module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.6 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.6.1 Viết test case | KT6.2.6.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.6.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.7 Kiểm thử module quản lý nhân viên ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.7 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.7.1 Viết test case | KT6.2.7.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.7.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.8 Kiểm thử module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa thông tin tích điểm ) |  | KT6.2.8 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.8.1 Viết test case | KT6.2.8.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.8.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.8.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  |  | 6.2.9 Kiểm thử module đăng nhập |  | KT6.2.9 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.017778 | 0.13333
[5 empty] | 6.2.9.1 Viết test case | KT6.2.9.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.0044444 | 0.066667
[5 empty] | 6.2.9.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.9.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0044444 | 0.066667
|  |  | 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | KT6.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  | KT6.4 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.05 | 0.013611 | 0.11667
|  |  | 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | KT6.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.78333 | 0.0069444 | 0.083333
|  |  | 6.6 Kiểm thử beta |  |  | KT6.6 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.78333 | 0.0069444 | 0.083333 | 5.3439
7 | 7.0' | Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website |  |  | HD7.1 | 1 | 1.5 | 1.75 | 1.4583 | 0.015625 | 0.125
|  |  | 7.2 Mô phỏng hoạt động của Website |  |  | HD7.2 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.027778 | 0.16667
|  |  | 7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  |  | HD7.3 | 0.5 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.0069444 | 0.083333 | 0.050347
Tổng phương sai bình phương :
6.6665

## Mốc thời gian quan trọng
STT | Công việc | Tháng 1/2024 | Tháng 2/2024 | Tháng 3/2024
1 | Hoàn thành lên kế hoạch dự án | X
2 | Hoàn thành xác định yêu cầu | X
3 | Hoàn thành phân tích thiết kế hệ thống | X
4 | Hoàn thành xây dựng hệ thống |  | X
5 | Hoàn thành tích hợp hệ thống |  | X
6 | Hoàn thành kiểm thử phần mềm |  |  | X
7 | Hoàn thành kết thúc dự án và bàn giao hệ thống |  |  | X

## Bảng công việc
Tên công việc | Công việc chi tiết |  |  | Mã công việc | Công việc đi trước
Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | KH1.1
| 1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | KH1.2 | KH1.1
| 1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | KH1.3 | KH1.2
| 1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | KH1.4 | KH1.3
| 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | KH1.5 | KH1.4
| 1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  | KH1.6 | KH1.5
| 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | KH1.7 | KH1.6
Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | YC2.1 | KH1.7
| 2.2 Xác định yêu cầu người dùng |  |  | YC2.2 | YC2.1
| 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | YC2.3 | YC2.2
|  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | YC2.3.1 | YC2.3
|  | 2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống |  | YC2.3.2 | YC2.3.1
| 2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | YC2.4 | YC2.3.2
Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.1 | YC2.4
| 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.2 | PT3.1
| 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.3 | PT3.2
| 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng(mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.4 | PT3.3
| 3.5 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khuyến mãi (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.5 | PT3.4
| 3.6 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.6 | PT3.5
| 3.7 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.7 | PT3.6
| 3.8 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý tích điểm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.8 | PT3.7
| 3.9 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.9 | PT3.8
Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | TK4.1 | PT3.9
| 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | TK4.2 | TK4.1
|  | 4.2.1 Thiết kế giao diện website quản lý |  | TK4.2.1 | TK4.2
|  |  | 4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung | TK4.2.1.1 | TK4.2.1
|  |  | 4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con | TK4.2.1.2 | TK4.2.1.1
| 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | TK4.3 | TK4.2.1.2
| 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | TK4.4 | TK4.3
Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | XD5.1 | TK4.4
| 5.2 Xây dựng các module |  |  | XD5.2 | XD5.1
|  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | XD5.2.1 | XD5.2
|  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.2 | XD5.2.1
|  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | XD5.2.3 | XD5.2.2
|  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.4 | XD5.2.3
|  | 5.2.5 Xây dựng module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.5 | XD5.2.4
|  | 5.2.6 Xây dựng module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.6 | XD5.2.5
|  | 5.2.7 Xây dựng module quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.7 | XD5.2.6
|  | 5.2.8 Xây dựng module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa, thông tin tích điểm ) |  | XD5.2.8 | XD5.2.7
|  | 5.2.9 Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | XD5.2.9 | XD5.2.8
| 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | XD5.3 | XD5.2.9
Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | KT6.1 | XD5.3
| 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | KT6.2 | KT6.1
|  | 6.2.1 Kiểm thử module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | KT6.2.1 | KT6.2
|  |  | 6.2.1.1 Viết test case | KT6.2.1.1 | KT6.2.1
|  |  | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.1.2 | KT6.2.1.1
|  | 6.2.2 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2 | KT6.2.1.2
|  |  | 6.2.2.1 Viết test case | KT6.2.2.1 | KT6.2.2
|  |  | 6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.2 | KT6.2.2.1
|  | 6.2.3 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | KT6.2.3 | KT6.2.2.2
|  |  | 6.2.3.1 Viết test case | KT6.2.3.1 | KT6.2.3
|  |  | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.3.2 | KT6.2.3.1
|  | 6.2.4 Kiểm thử module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.4 | KT6.2.3.2
|  |  | 6.2.4.1 Viết test case | KT6.2.4.1 | KT6.2.4
|  |  | 6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.4.2 | KT6.2.4.1
|  | 6.2.5 Kiểm thử module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.5 | KT6.2.4.2
|  |  | 6.2.5.1 Viết test case | KT6.2.5.1 | KT6.2.5
|  |  | 6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.5.2 | KT6.2.5.1
|  | 6.2.6 Kiểm thử module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.6 | KT6.2.5.2
|  |  | 6.2.6.1 Viết test case | KT6.2.6.1 | KT6.2.6
|  |  | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.6.2 | KT6.2.6.1
|  | 6.2.7 Kiểm thử module quản lý nhân viên ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.7 | KT6.2.6.2
|  |  | 6.2.7.1 Viết test case | KT6.2.7.1 | KT6.2.7
|  |  | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.7.2 | KT6.2.7.1
|  | 6.2.8 Kiểm thử module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa thông tin tích điểm ) |  | KT6.2.8 | KT6.2.7.2
|  |  | 6.2.6.1 Viết test case | KT6.2.8.1 | KT6.2.8
|  |  | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.8.2 | KT6.2.8.1
|  | 6.2.9 Kiểm thử module đăng nhập |  | KT6.2.9 | KT6.2.8.2
|  |  | 6.2.7.1 Viết test case | KT6.2.9.1 | KT6.2.9
|  |  | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.9.2 | KT6.2.9.1
| 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | KT6.3 | KT6.2.9.2
| 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  | KT6.4 | KT6.3
| 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | KT6.5 | KT6.4
| 6.6 Kiểm thử beta |  |  | KT6.6 | KT6.5
Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website |  |  | HD7.1 | KT6.6
| 7.2 Mô phỏng hoạt động của Website |  |  | HD7.2 | HD7.1
| 7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  |  | HD7.3 | HD7.2

## Sheet3
0.85 days
1.02 days | 1
1.02 days | 2
1.02 days | 3
1.02 days | 4
0.85 days | 5
1.14 days | 6
0.85 days | 7
0.85 days | 8
1.1 days | 9
1.1 days | 10
0.85 days | 11
0.85 days | 12
0.85 days | 13
0.85 days | 14
0.85 days | 15
0.85 days | 16
0.85 days | 17
0.85 days | 18
1.6 days | 19
0.85 days | 20
1.18 days | 21
3.6 days | 22
5.6 days | 23
2.14 days | 24
1.6 days | 25
1.6 days | 26
0.85 days | 27
0.85 days | 28
0.85 days | 29
0.85 days | 30
0.85 days | 31
0.85 days | 32
0.85 days | 33
2.1 days | 34
0.85 days | 35
1.15 days | 36
0.85 days | 12
0.5 days | 13
0.4 days | 28
0.5 days | 14
0.4 days | 29
0.5 days | 15
0.4 days | 30
0.5 days | 16
0.4 days | 31
0.5 days | 17
0.4 days | 32
0.5 days | 18
0.4 days | 33
0.5 days | 19
0.4 days | 34
0.5 days | 20
0.4 days | 35
0.5 days | 21
0.4 days | 36
0.85 days | 37
1.15 days | 57
0.88 days | 58
0.88 days | 59
1.56 days | 60
1.6 days | 61
0.85 days | 62

## Sheet4
Tên công việc | Công việc chi tiết |  |  | Mã công việc | EST | % | Ngày công | Nhân viên | Tiền công | Chi phí EST
Lên kế hoạch dự án | 1.1 Khảo sát tính khả thi của dự án |  |  | KH1.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 1.2 Khảo sát ý kiến khách hàng |  |  | KH1.2 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.3 Xây dựng tài liệu kế hoạch quản lý dự án |  |  | KH1.3 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.4 Xây dựng bản kế hoạch đảm bảo chất lượng |  |  | KH1.4 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.5 Xây dựng bản kế hoạch quản lý cấu hình |  |  | KH1.5 | 0.91667 | 10% | 1.0167 | T | 305000 | 275000
| 1.6 Xây dựng bản kế hoạch truyền thông và giao tiếp |  |  | KH1.6 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 1.7 Xây dựng bản kế hoạch quản lý rủi ro |  |  | KH1.7 | 1.0417 | 10% | 1.1417 | T | 342500 | 312500
Tổng | [6 empty] | 6.9083 |  | 2072500 | 1862500
Xác định yêu cầu | 2.1 Xác định yêu cầu chung của hệ thống |  |  | YC2.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 2.2 Xác định yêu cầu người dùng |  |  | YC2.2 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 2.3 Xác định yêu cầu hệ thống |  |  | YC2.3 | 2 | 20% | 2.2 | T | 660000 | 600000
|  | 2.3.1 Xác định yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống |  | YC2.3.1 | 1 | 10% | 1.1 | T | 330000 | 300000
|  | 2.3.2 Mô tả giao diện hệ thống |  | YC2.3.2 | 1 | 10% | 1.1 | T | 330000 | 300000
| 2.4. Xác định các yêu cầu phi chức năng |  |  | YC2.4 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
Tổng | [6 empty] | 4.75 |  | 1425000 | 1275000
Phân tích hệ thống | 3.1 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý sản phẩm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.2 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhà cung cấp (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.2 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.3 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý báo cáo thống kê (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.4 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý đơn hàng(mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.4 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.5 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khuyến mãi (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.5 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.6 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý khách hàng (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.6 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.7 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý nhân viên (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.7 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 3.8 Phân tích và đặc tả chức năng quản lý tích điểm (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.8 | 1.5 | 10% | 1.6 | T | 480000 | 450000
| 3.9 Phân tích và đặc tả chức năng đăng nhập (mỗi chức năng sẽ bao gồm các biểu đồ Usecase, biểu đồ hoạt động, biểu đồ trình tự) |  |  | PT3.9 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
Tổng | [6 empty] | 8.4 |  | 2520000 | 2250000
Thiết kế hệ thống | 4.1 Thiết kế kiến trúc |  |  | TK4.1 | 1.0833 | 10% | 1.1833 | D,TH | 749050 | 685750
| 4.2 Thiết kế giao diện |  |  | TK4.2 | 9 | 20% | 9.2 | D,TH | 5823600 | 5697000
|  | 4.2.1 Thiết kế giao diện website quản lý |  | TK4.2.1 | 9 | 20% | 9.2 | D,TH | 5823600 | 5697000
|  |  | 4.2.1.1 Thiết kế giao diện chung | TK4.2.1.1 | 3.5 | 10% | 3.6 | D,TH | 2278800 | 2215500
|  |  | 4.2.1.2 Thiết kế giao diện cho các chức năng con | TK4.2.1.2 | 5.5 | 10% | 5.6 | D,TH | 3544800 | 3481500
| 4.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | TK4.3 | 2.0417 | 10% | 2.1417 | TH | 642500 | 612500
| 4.4 Tổng hợp và hoàn thiện đặc tả |  |  | TK4.4 | 1.5 | 10% | 1.6 | TH | 480000 | 450000
Tổng | [6 empty] | 14.125 |  | 7695150 | 7445250
Xây dựng hệ thống | 5.1 Xây dựng cơ sở dữ liệu |  |  | XD5.1 | 1.5 | 10% | 1.6 | TH | 480000 | 450000
| 5.2 Xây dựng các module |  |  | XD5.2 | 8 | 100% | 9 | D,TH | 5697000 | 5064000
|  | 5.2.1 Xây dựng module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | XD5.2.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.2 Xây dựng module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.2 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.3 Xây dựng module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | XD5.2.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.4 Xây dựng module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.4 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.5 Xây dựng module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.5 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.6 Xây dựng module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.6 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.7 Xây dựng module quản lý nhân viên( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | XD5.2.7 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
|  | 5.2.8 Xây dựng module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa, thông tin tích điểm ) |  | XD5.2.8 | 2 | 10% | 2.1 | D,TH | 1329300 | 1266000
|  | 5.2.9 Xây dựng module quản lý đăng nhập |  | XD5.2.9 | 0.75 | 10% | 0.85 | D,TH | 538050 | 474750
| 5.3 Tích hợp các chức năng đã xây dựng |  |  | XD5.3 | 1.05 | 10% | 1.15 | D,TH | 727950 | 664650
Tổng | [6 empty] | 11.75 |  | 6904950 | 6178650
Kiểm thử phần mềm | 6.1 Lập kế hoạch kiểm thử |  |  | KT6.1 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 6.2 Kiểm thử các chức năng của hệ thống |  |  | KT6.2 | 6.3 | 180% | 8.1 | T | 2430000 | 1890000
|  | 6.2.1 Kiểm thử module quản lý sản phẩm ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm) |  | KT6.2.1 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.1.1 Viết test case | KT6.2.1.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.1.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.1.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.2 Kiểm thử module quản lý nhà cung cấp ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.2 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.2.1 Viết test case | KT6.2.2.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.2.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.2.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.3 Kiểm thử module quản lý báo cáo thống kê ( thống kê theo ngày, tháng, năm ) |  | KT6.2.3 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.3.1 Viết test case | KT6.2.3.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.3.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.3.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.4 Kiểm thử module quản lý đơn hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.4 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.4.1 Viết test case | KT6.2.4.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.4.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.4.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.5 Kiểm thử module quản lý khuyến mãi ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.5 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.5.1 Viết test case | KT6.2.5.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.5.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.5.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.6 Kiểm thử module quản lý khách hàng ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.6 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.6.1 Viết test case | KT6.2.6.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.6.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.6.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.7 Kiểm thử module quản lý nhân viên ( thêm, xóa, sửa, tìm kiếm ) |  | KT6.2.7 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.7.1 Viết test case | KT6.2.7.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.7.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.8 Kiểm thử module quản lý tích điểm ( thêm, xóa, sửa thông tin tích điểm ) |  | KT6.2.8 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.8.1 Viết test case | KT6.2.8.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.8.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.8.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
|  | 6.2.9 Kiểm thử module đăng nhập |  | KT6.2.9 | 0.7 | 20% | 0.9 | T | 270000 | 210000
|  |  | 6.2.9.1 Viết test case | KT6.2.9.1 | 0.4 | 10% | 0.5 | T | 150000 | 120000
|  |  | 6.2.7.2 Thực hiện kiểm thử | KT6.2.9.2 | 0.3 | 10% | 0.4 | T | 120000 | 90000
| 6.3 Kiểm thử tích hợp hệ thống |  |  | KT6.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | T | 255000 | 225000
| 6.4 Lập báo cáo kiểm thử |  |  | KT6.4 | 1.05 | 10% | 1.15 | T | 345000 | 315000
| 6.5 Kiểm thử alpha |  |  | KT6.5 | 0.78333 | 10% | 0.88333 | T | 265000 | 235000
| 6.6 Kiểm thử beta |  |  | KT6.6 | 0.78333 | 10% | 0.88333 | T | 265000 | 235000
Tổng | [6 empty] | 12.7167 |  | 3815000 | 3125000
Kết thúc dự án và chuyển giao hệ thống | 7.1 Viết tài liệu hướng dẫn sử dụng website |  |  | HD7.1 | 1.4583 | 10% | 1.5583 | T | 467500 | 437500
| 7.2 Mô phỏng hoạt động của Website |  |  | HD7.2 | 1.5 | 10% | 1.6 | T | 480000 | 450000
| 7.3 Triển khai và bàn giao sản phẩm cho khách hàng kèm bản hướng dẫn sử dụng |  |  | HD7.3 | 0.75 | 10% | 0.85 | T,D,TH | 793050 | 225000
Tổng | [6 empty] | 4.0083 |  | 1740550 | 1112500